## Бетон
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 07/25Б |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 07/25Б-1 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | БСМ В15F150W4 | 0.85 | 04-000027727 | 1 | 2025-07-20 |  | 120.1 | 2025-07-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
2 | 07/25Б-2 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | БСМ В15F150W4 | 1.34 | 04-000025093 | 2 | 2025-05-27 |  | 83.1 | 2025-06-03 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2
3 | 07/25Б-3 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | БСМ В15F150W4 | 1.86 | 04-000025094 | 2 | 2025-05-27 |  | 83.1 | 2025-06-03 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
4 | 07/25Б-4 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | БСМ В15F150W4 | 2.03 | 04-000027467 | 3 | 2025-07-10 |  | 116.2 | 2025-07-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
5 | 07/25Б-5 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | БСМ В15F150W4 | 0.73 | 04-000027667 | 1 | 2025-07-18 |  | 119.1 | 2025-07-25 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13
6 | 07/25Б-6 | Устройство выравнивающего слоя по стенам по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.894 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | БСМ В15F150W4 | 8.55 | 04-000027412 | 9 | 2025-07-09 |  | 116.1 | 2025-07-16 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1
7 | 07/25Б-7 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 122.759 до 122.996 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | БСТ B15F150W6 | 14.06 | 18-000002073 18-000002077 | 7 6,5 | 23.07.2025 24.07.2025 |  | 126 | 2025-07-30 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1
8 | 07/25Б-8 | Бетонирование забутовки пазух с ПК97+92.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.772 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | БСТ B15F150W6 | 214.39 | Реестр | 210 | 2025-07-29 |  | 129 | 2025-08-05 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1

## Армир
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл | Армирование в опалубке
| 06/25А |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25А-1 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 131.095 до 134.095 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
2 | 06/25А-2 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 и Балок Бм-3-1, Бм-3-2 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-0.015) /А - Н с ПК98+20.051 по ПК98+32.351 на отм. 129.942 до 131.520 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-10
3 | 06/25А-3 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А - Н с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 129.847 до 130.612 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
4 | 06/25А-4 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-10 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.241 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
5 | 06/25А-5 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-12 в осях: 39(+1.150) - 40(-3.850) /Д(-2.050) - Л(-0.300) с ПК98+35.951 по ПК98+36.151 на отм. 127.240 до 129.780 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
6 | 06/25А-6 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-4 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
7 | 06/25А-7 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-5 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Д(-0.300) - Д(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09
8 | 06/25А-8 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) /А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 121.928 до 124.928 | 2025-06-07 | 2025-06-12 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
9 | 06/25А-9 | Армирование в опалубке Плиты перекрытия Пм-2 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.695 до 131.095 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
10 | 06/25А-10 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-7 в осях: 36 - 37(-3.250) /А(+5.150) - Д(-0.300) с ПК98+53.751 по ПК98+57.101 на отм. 127.186 до 130.176 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
11 | 06/25А-11 | Армирование в опалубке Стен СТм-2-9 и СТм-2-10 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 127.156 до 130.212 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
13 | 06/25А-13 | Армирование в опалубке стены СТм-3-4 в осях: 34/1(+0.015) - 38 /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
14 | 06/25А-14 | Армирование в опалубке стены СТм-3-1 в осях: 40 - 42/1(-0.015) / Н - Н(-0.500) с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 130.642 до 134.220 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
15 | 06/25А-15 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-16 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-1.850) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+21.891 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.523 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18
16 | 06/25А-16 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38 / Н - Н(-0.500) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-14 | 2025-06-19 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 06/25А-17 | Армирование в опалубке Лестницы Лм-3 в осях: 35(-0.120) - 35(+2.480) / Д(+0.300) - Л(-2.300) с ПК98+61.221 по ПК98+63.821 на отм. 127.156 до 129.096 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ15
18 | 06/25А-18 | Армирование в опалубке колонн Км-3-1, Км-3-2, Км-3-3, Км-3-4 в осях: 40(-0.250) - 41(+0.400) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+25.501 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.207 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
20 | 06/25А-20 | Армирование в опалубке плиты наклонного хода Пм-2-3 в осях: 38(+2.630) - 40(-1.963) / Д(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+34.065 по ПК98+41.272 на отм. 126.825 до 131.562 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ6
22 | 06/25А-22 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) / А - Н с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 129.912 до 131.592 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
23 | 06/25А-23 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-11 в осях: 40(+0.720) - 41(+1.620) / А(+0.500) - А(+2.850) с ПК98+25.281 по ПК98+31.381 на отм. 130.645 до 134.512 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18

## ГИ
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 07/25Г |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 07/25Г-1 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 99 | 2025-07-28 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
2 | 07/25Г-2 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
3 | 07/25Г-3 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
4 | 07/25Г-4 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2.12 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
5 | 07/25Г-5 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 66.88 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 70.1 | 2025-06-05 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2 | 2024-07-25
6 | 07/25Г-6 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 66.88 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2 | 2024-07-25
7 | 07/25Г-7 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 66.88 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2 | 2024-07-25
8 | 07/25Г-8 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | 3.34 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2
9 | 07/25Г-9 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 92.53 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 70.2 | 2025-06-05 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
10 | 07/25Г-10 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 92.53 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
11 | 07/25Г-11 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 92.53 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
12 | 07/25Г-12 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | 4.63 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
13 | 07/25Г-13 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 101.36 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 97 | 2025-07-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2024-07-25
14 | 07/25Г-14 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 101.36 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2024-07-25
15 | 07/25Г-15 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 101.36 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2024-07-25
16 | 07/25Г-16 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-20 | 2025-07-20 |  | 5.07 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 07/25Г-17 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 36.34 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 98 | 2025-07-26 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13 | 2024-07-25
18 | 07/25Г-18 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 36.34 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13 | 2024-07-25
19 | 07/25Г-19 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 36.34 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13 | 2024-07-25
20 | 07/25Г-20 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | 1.82 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13
21 | 07/25Г-21 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.892 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 140.6 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 95 | 2025-07-16 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
22 | 07/25Г-22 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.896 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 140.6 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
23 | 07/25Г-23 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.900 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 140.6 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
24 | 07/25Г-24 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен СТм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 321.03 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 96 | 2025-07-18 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
25 | 07/25Г-25 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен СТм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 321.03 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
26 | 07/25Г-26 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен СТм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 321.03 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
27 | 07/25Г-27 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом стен по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-18 | 2025-07-20 |  | 16.05 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1
Formulas:
Дата = [Кон, row above]+1
Дата = [Кон, row above]
Кон = [Дата]
Кон = [Кон, row above]+1

## Бетон для АОСР
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 06/25Б |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 07/25Б-1 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | БСМ В15F150W4 | 0.85 | 04-000027727 | 1 | 2025-07-20 |  | 120.1 | 2025-07-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
2 | 07/25Б-2 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | БСМ В15F150W4 | 1.34 | 04-000025093 | 2 | 2025-05-27 |  | 83.1 | 2025-06-03 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2
3 | 07/25Б-3 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | БСМ В15F150W4 | 1.86 | 04-000025094 | 2 | 2025-05-27 |  | 83.1 | 2025-06-03 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
4 | 07/25Б-4 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | БСМ В15F150W4 | 2.03 | 04-000027467 | 3 | 2025-07-10 |  | 116.2 | 2025-07-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
5 | 07/25Б-5 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | БСМ В15F150W4 | 0.73 | 04-000027667 | 1 | 2025-07-18 |  | 119.1 | 2025-07-25 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13
6 | 07/25Б-6 | Устройство выравнивающего слоя по стенам по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.894 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | БСМ В15F150W4 | 8.55 | 04-000027412 | 9 | 2025-07-09 |  | 116.1 | 2025-07-16 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1
7 | 07/25Б-7 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 122.759 до 122.996 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | БСТ B15F150W6 | 14.06 | 18-000002073 18-000002077 | 7 6,5 | 23.07.2025 24.07.2025 |  | 126 | 2025-07-30 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1
8 | 07/25Б-8 | Бетонирование забутовки пазух с ПК97+92.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.772 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | БСТ B15F150W6 | 214.39 | Реестр | 210 | 2025-07-29 |  | 129 | 2025-08-05 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1

## ГИ для АОСР
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 06/25Г |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 07/25Г-1 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 99 | 2025-07-28 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
2 | 07/25Г-2 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
3 | 07/25Г-3 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
4 | 07/25Г-4 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 134.058 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2.12 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
5 | 07/25Г-5 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 66.88 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 70.1 | 2025-06-05 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2 | 2024-07-25
6 | 07/25Г-6 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 66.88 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2 | 2024-07-25
7 | 07/25Г-7 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 66.88 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2 | 2024-07-25
8 | 07/25Г-8 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 40 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 117.923 до 126.589 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | 3.34 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ2
9 | 07/25Г-9 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 92.53 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 70.2 | 2025-06-05 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
10 | 07/25Г-10 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 92.53 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
11 | 07/25Г-11 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 92.53 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
12 | 07/25Г-12 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 37 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+50.501 на отм. 126.498 до 129.978 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | 4.63 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
13 | 07/25Г-13 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 101.36 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 97 | 2025-07-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2024-07-25
14 | 07/25Г-14 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 101.36 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2024-07-25
15 | 07/25Г-15 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 101.36 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2024-07-25
16 | 07/25Г-16 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 38 - 42/1(-0.015) / А с ПК98+20.051 по ПК98+43.901 на отм. 129.907 до 134.229 | 2025-07-20 | 2025-07-20 |  | 5.07 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 07/25Г-17 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 36.34 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 98 | 2025-07-26 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13 | 2024-07-25
18 | 07/25Г-18 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 36.34 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13 | 2024-07-25
19 | 07/25Г-19 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 36.34 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13 | 2024-07-25
20 | 07/25Г-20 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 34/1(+0.015) / А - Н на ПК98+64.121 на отм. 136.960 до 138.707 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | 1.82 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ13
21 | 07/25Г-21 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.892 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 140.6 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 95 | 2025-07-16 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
22 | 07/25Г-22 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.896 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 140.6 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
23 | 07/25Г-23 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия Пм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.900 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 140.6 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
24 | 07/25Г-24 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен СТм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 321.03 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 96 | 2025-07-18 | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
25 | 07/25Г-25 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен СТм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 321.03 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
26 | 07/25Г-26 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен СТм-1 по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 321.03 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 | 2024-07-25
27 | 07/25Г-27 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом стен по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 на отм. 116.647 до 122.898 | 2025-07-18 | 2025-07-20 |  | 16.05 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1

## Армир для АОСР
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл | Армирование в опалубке
| 06/25А |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25А-1 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 131.095 до 134.095 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
2 | 06/25А-2 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 и Балок Бм-3-1, Бм-3-2 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-0.015) /А - Н с ПК98+20.051 по ПК98+32.351 на отм. 129.942 до 131.520 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-10
3 | 06/25А-3 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А - Н с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 129.847 до 130.612 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
4 | 06/25А-4 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-10 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.241 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
5 | 06/25А-5 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-12 в осях: 39(+1.150) - 40(-3.850) /Д(-2.050) - Л(-0.300) с ПК98+35.951 по ПК98+36.151 на отм. 127.240 до 129.780 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
6 | 06/25А-6 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-4 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
7 | 06/25А-7 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-5 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Д(-0.300) - Д(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09
8 | 06/25А-8 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) /А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 121.928 до 124.928 | 2025-06-07 | 2025-06-12 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
9 | 06/25А-9 | Армирование в опалубке Плиты перекрытия Пм-2 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.695 до 131.095 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
10 | 06/25А-10 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-7 в осях: 36 - 37(-3.250) /А(+5.150) - Д(-0.300) с ПК98+53.751 по ПК98+57.101 на отм. 127.186 до 130.176 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
11 | 06/25А-11 | Армирование в опалубке Стен СТм-2-9 и СТм-2-10 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 127.156 до 130.212 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
13 | 06/25А-13 | Армирование в опалубке стены СТм-3-4 в осях: 34/1(+0.015) - 38 /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
14 | 06/25А-14 | Армирование в опалубке стены СТм-3-1 в осях: 40 - 42/1(-0.015) / Н - Н(-0.500) с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 130.642 до 134.220 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
15 | 06/25А-15 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-16 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-1.850) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+21.891 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.523 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18
16 | 06/25А-16 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38 / Н - Н(-0.500) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-14 | 2025-06-19 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 06/25А-17 | Армирование в опалубке Лестницы Лм-3 в осях: 35(-0.120) - 35(+2.480) / Д(+0.300) - Л(-2.300) с ПК98+61.221 по ПК98+63.821 на отм. 127.156 до 129.096 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ15
18 | 06/25А-18 | Армирование в опалубке колонн Км-3-1, Км-3-2, Км-3-3, Км-3-4 в осях: 40(-0.250) - 41(+0.400) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+25.501 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.207 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
20 | 06/25А-20 | Армирование в опалубке плиты наклонного хода Пм-2-3 в осях: 38(+2.630) - 40(-1.963) / Д(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+34.065 по ПК98+41.272 на отм. 126.825 до 131.562 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ6
22 | 06/25А-22 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) / А - Н с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 129.912 до 131.592 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
23 | 06/25А-23 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-11 в осях: 40(+0.720) - 41(+1.620) / А(+0.500) - А(+2.850) с ПК98+25.281 по ПК98+31.381 на отм. 130.645 до 134.512 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18