## Бетон
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 06/25Б |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25Б-1 | Бетонирование Стены СТм-1 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 131.095 до 134.095 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСТ B30F200W8 | 17 | 11-000026808 11-000026815 | 8 9 | 17.06.2025 17.06.2025 | 262 |  | 2025-06-23 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-17 |  | 2025-06-04
2 | 06/25Б-2 | Бетонирование плиты перекрытия Пм-3-1 и Балок Бм-3-1, Бм-3-2 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-0.015) /А - Н с ПК98+20.051 по ПК98+32.351 на отм. 129.942 до 131.520 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСТ B30F200W8 | 122.7 | Реестр | 121 | 2025-06-17 | 261 |  | 2025-06-23 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-11 |  | 2025-06-10
3 | 06/25Б-3 | Бетонирование плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А - Н с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 129.847 до 130.612 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | БСТ B30F200W8 | 158 | Реестр | 158 | 2025-06-17 | 260 |  | 2025-06-23 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-11 |  | 2025-06-16
4 | 06/25Б-4 | Бетонирование Стены СТм-2-10 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.241 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 8 | 11-000026524 | 9 | 2025-06-15 | 259 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-11
5 | 06/25Б-5 | Бетонирование Стены СТм-2-12 в осях: 39(+1.150) - 40(-3.850) /Д(-2.050) - Л(-0.300) с ПК98+35.951 по ПК98+36.151 на отм. 127.240 до 129.780 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 5 | 15-000020982 | 5 | 2025-06-15 | 259 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
6 | 06/25Б-6 | Бетонирование Стены СТм-2-4 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 13 | 15-000020933 | 10 | 2025-06-15 | 258 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09
7 | 06/25Б-7 | Бетонирование Стены СТм-2-5 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Д(-0.300) - Д(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 12 | 15-000020923 15-000020927 | 7 7 | 15.06.2025 15.06.2025 | 258 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09 |  | 2025-06-09
8 | 06/25Б-8 | Бетонирование Стены СТм-1 в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) /А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 121.928 до 124.928 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | БСТ B30F200W8 | 18 | 11-000026013 11-000026033 | 6 3 | 13.06.2025 13.06.2025 | 255 |  | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2025-06-11
9 | 06/25Б-9 | Бетонирование Плиты перекрытия Пм-2 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.695 до 131.095 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСТ B30F200W8 | 7 | 11-000025666 | 11.5 | 2025-06-11 | 251 |  | 2025-06-16 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 |  |  | 2025-06-04
10 | 06/25Б-10 | Бетонирование Стены СТм-2-7 в осях: 36 - 37(-3.250) /А(+5.150) - Д(-0.300) с ПК98+53.751 по ПК98+57.101 на отм. 127.186 до 130.176 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСТ B30F200W8 | 6 | 11-000025666 | 11.5 | 2025-06-11 | 250 |  | 2025-06-16 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
11 | 06/25Б-11 | Бетонирование Стен СТм-2-9 и СТм-2-10 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 127.156 до 130.212 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСТ B30F200W8 | 13.79 | 11-000025631 11-000025652 | 10 10 | 11.06.2025 11.06.2025 | 249 |  | 2025-06-16 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-11
12 | 06/25Б-12 | Бетонирование керамзитобетона в осях: 38(+1.800) - 39(+1.150) / А(+5.400) - Д(-0.300) с ПК98+36.151 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.230 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | БСЛ В7,5F50W2 | 32 | Реестр | 34 | 2025-06-18 |  | 103 | 2025-06-24 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 |  | Без арм
13 | 06/25Б-13 | Бетонирование стены СТм-3-4 в осях: 34/1(+0.015) - 38 /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | БСТ B30F150W6 | 39 | Реестр | 32 | 2025-06-22 | 266 |  | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-19
14 | 06/25Б-14 | Бетонирование стены СТм-3-1 в осях: 40 - 42/1(-0.015) / Н - Н(-0.500) с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 130.642 до 134.220 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ B30F200W8 | 22 | 11-000027690 11-000027697 | 11 10 | 23.06.2025 23.06.2025 | 267 |  | 2025-06-28 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2025-06-19
15 | 06/25Б-15 | Бетонирование Стены СТм-3-16 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-1.850) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+21.891 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.523 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | БСТ B30F150W6 | 18 | Реестр | 17 | 2025-06-22 | 265 |  | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-20 | Ошибка в лабе (оси) | 2025-06-18
16 | 06/25Б-16 | Бетонирование Стены СТм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38 / Н - Н(-0.500) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | БСТ B30F200W8 | 36 | Реестр | 32 | 2025-06-20 | 263 |  | 2025-06-25 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 06/25Б-17 | Бетонирование Лестницы Лм-3 в осях: 35(-0.120) - 35(+2.480) / Д(+0.300) - Л(-2.300) с ПК98+61.221 по ПК98+63.821 на отм. 127.156 до 129.096 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | БСТ B30F200W8 | 2 | 15-000020050 | 2 | 2025-06-09 | 241 |  | 2025-06-14 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ15
18 | 06/25Б-18 | Бетонирование колонн Км-3-1, Км-3-2, Км-3-3, Км-3-4 в осях: 40(-0.250) - 41(+0.400) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+25.501 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.207 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | БСТ B40F300W12 | 4.4 | 15-000021740 | 4.5 | 2025-06-21 | 264 |  | 2025-06-26 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
19 | 06/25Б-19 | Бетонирование керамзитобетона в осях: 36(+3.350) - 38(+1.800) / А(+5.400) - Д(-0.300) с ПК98+42.101 по ПК98+53.751 на отм. 127.187 до 130.212 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | БСЛ В7,5F50W2 | 61 | Реестр | 55 | 2025-06-13 |  | 100 | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 |  | Без арм
20 | 06/25Б-20 | Бетонирование плиты наклонного хода Пм-2-3 в осях: 38(+2.630) - 40(-1.963) / Д(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+34.065 по ПК98+41.272 на отм. 126.825 до 131.562 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | БСТ B30F200W8 | 37 | Реестр | 30 | 2025-06-24 | 270 |  | 2025-06-30 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ6
21 | 06/25Б-21 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) / А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.992 до 137.157 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСМ B25F1500W6 | 21 | 11-000025582 11-000025605 | 10 9 | 11.06.2025 11.06.2025 |  | 97 | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
22 | 06/25Б-22 | Бетонирование плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) / А - Н с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 129.912 до 131.592 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ B30F200W8 | 97 | Реестр | 82 | 2025-06-23 | 269 |  | 2025-06-30 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-11 |  | 2025-06-16
23 | 06/25Б-23 | Бетонирование Стены СТм-3-11 в осях: 40(+0.720) - 41(+1.620) / А(+0.500) - А(+2.850) с ПК98+25.281 по ПК98+31.381 на отм. 130.645 до 134.512 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ B30F150W6 | 10 | 11-000027773 | 10 | 2025-06-23 | 268 |  | 2025-06-28 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 |  |  | 2025-06-18
24 | 06/25Б-24 | Устройство выравнивающего слоя по покрытию в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.149 до 137.904 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСМ В15F150W4 | 19.71 | 04-000025280 04-000025281 | 10 10 | 11.06.2025 11.06.2025 |  | 98.1 | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
25 | 06/25Б-25 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.191 до 138.016 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | БСМ В25F150W6 | 21.3 | 04-000025474 04-000025475 | 11 11 | 20.06.2025 20.06.2025 |  | 106.1 | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
26 | 06/25Б-26 | Бетонирование выравнивающего слоя в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / А(+6.650) - Е(-0.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.960 до 137.560 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | БСМ В15F150W4 | 20 | 04-000025190 04-000025191 | 10 10 | 05.06.2025 05.06.2025 |  | 93 | 2025-06-12 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
27 | 06/25Б-27 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.992 до 137.157 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСМ В25F150W6 | 11.49 | 04-000025413 | 12 | 2025-06-17 |  | 101.1 | 2025-06-24 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
28 | 06/25Б-28 | Устройство выравнивающего слоя по покрытию в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.149 до 137.904 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | БСМ В15F150W4 | 34.98 | Реестр | 36 | 2025-05-31 |  | 89 | 2025-06-07 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
29 | 06/25Б-29 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.191 до 138.016 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСМ В25F150W6 | 34.98 | Реестр | 36 | 2025-06-17 |  | 101.1 | 2025-06-24 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
30 | 06/25Б-30 | Бетонирование выравнивающего слоя в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / А(+6.650) - Е(-0.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.960 до 137.560 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | БСМ В15F150W4 | 37.5 | Реестр | 39 | 2025-05-31 |  | 89 | 2025-06-07 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
31 | 06/25Б-31 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.992 до 137.157 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСМ В25F150W6 | 20.41 | 04-000025282 04-000025283 | 11 11 | 11.06.2025 11.06.2025 |  | 97 | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
32 | 06/25Б-32 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) - 34/1(-0.015) / А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.992 до 137.292 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | БСМ В25F150W6 | 35.33 | Реестр | 36 | 2025-06-20 |  | 106.1 | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
33 | 06/25Б-33 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 130.309 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | БСМ В15F150W4 | 0.85 | 04-000025256 | 2 | 2025-06-10 |  | 96.1 | 2025-06-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 |  | Без арм
34 | 06/25Б-34 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.888 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | БСМ В15F150W4 | 0.92 | 04-000025293 | 2 | 2025-06-12 |  | 98.2 | 2025-06-19 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 |  | Без арм
35 | 06/25Б-35 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 |  |  | БСМ В15F150W4 | 2.52 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 |  | Без арм
36 | 06/25Б-36 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | БСМ В15F150W4 | 1.44 | 04-000025315 | 2 | 2025-06-14 |  | 100.1 | 2025-06-21 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 |  | Без арм
37 | 06/25Б-37 | Бетонирование выравнивающего слоя в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.638 до 116.668 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | БСМ В15F150W4 | 1.02 | 04-000025180 | 2 | 2025-06-04 |  | 92.1 | 2025-06-11 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 |  | Без арм
38 | 06/25Б-38 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.680 до 116.720 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | БСМ В15F150W4 | 1.1 | 04-000025255 | 2 | 2025-06-10 |  | 96 | 2025-06-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 |  | Без арм
39 | 06/25Б-39 | Бетонирование галтелей КПК-1 и КПК-2 в осях: 25(-1.120) - 27(-1.800) /Е(-2.674) - Е с ПК99+19.485 по ПК99+34.809 на отм. 137.061 до 137.560 |  |  | БСТ В15 | 4.68 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 |  | Без арм
40 | 06/25Б-40 | Бетонирование забутовки пазух в осях: 34/1 - 40 / Н - Н(+1.200) с ПК98+32.131 по ПК98+64.151 на отм. 124.326 до 127.622 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ В15 | 122.96 | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-000-00-ОС13 |  | Без арм
41 | 06/25Б-41 | Бетонирование разуклонки покрытия по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 с отм. 122.727 до отм. 122.894 |  |  | БСТ В15 | 14.25 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1 |  | Без арм
Formulas:
Кон = [Дата]

## Армир
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл | Армирование в опалубке
| 06/25А |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25А-1 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 131.095 до 134.095 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
2 | 06/25А-2 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 и Балок Бм-3-1, Бм-3-2 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-0.015) /А - Н с ПК98+20.051 по ПК98+32.351 на отм. 129.942 до 131.520 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-10
3 | 06/25А-3 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А - Н с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 129.847 до 130.612 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
4 | 06/25А-4 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-10 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.241 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
5 | 06/25А-5 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-12 в осях: 39(+1.150) - 40(-3.850) /Д(-2.050) - Л(-0.300) с ПК98+35.951 по ПК98+36.151 на отм. 127.240 до 129.780 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
6 | 06/25А-6 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-4 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
7 | 06/25А-7 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-5 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Д(-0.300) - Д(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09
8 | 06/25А-8 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) /А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 121.928 до 124.928 | 2025-06-07 | 2025-06-12 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
9 | 06/25А-9 | Армирование в опалубке Плиты перекрытия Пм-2 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.695 до 131.095 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
10 | 06/25А-10 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-7 в осях: 36 - 37(-3.250) /А(+5.150) - Д(-0.300) с ПК98+53.751 по ПК98+57.101 на отм. 127.186 до 130.176 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
11 | 06/25А-11 | Армирование в опалубке Стен СТм-2-9 и СТм-2-10 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 127.156 до 130.212 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
13 | 06/25А-13 | Армирование в опалубке стены СТм-3-4 в осях: 34/1(+0.015) - 38 /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
14 | 06/25А-14 | Армирование в опалубке стены СТм-3-1 в осях: 40 - 42/1(-0.015) / Н - Н(-0.500) с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 130.642 до 134.220 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
15 | 06/25А-15 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-16 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-1.850) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+21.891 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.523 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18
16 | 06/25А-16 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38 / Н - Н(-0.500) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-14 | 2025-06-19 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 06/25А-17 | Армирование в опалубке Лестницы Лм-3 в осях: 35(-0.120) - 35(+2.480) / Д(+0.300) - Л(-2.300) с ПК98+61.221 по ПК98+63.821 на отм. 127.156 до 129.096 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ15
18 | 06/25А-18 | Армирование в опалубке колонн Км-3-1, Км-3-2, Км-3-3, Км-3-4 в осях: 40(-0.250) - 41(+0.400) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+25.501 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.207 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
20 | 06/25А-20 | Армирование в опалубке плиты наклонного хода Пм-2-3 в осях: 38(+2.630) - 40(-1.963) / Д(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+34.065 по ПК98+41.272 на отм. 126.825 до 131.562 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ6
22 | 06/25А-22 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) / А - Н с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 129.912 до 131.592 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
23 | 06/25А-23 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-11 в осях: 40(+0.720) - 41(+1.620) / А(+0.500) - А(+2.850) с ПК98+25.281 по ПК98+31.381 на отм. 130.645 до 134.512 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18

## ГИ
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 06/25Г |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25Г-1 | Устройство 1-го слоя пароизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.045 до 137.774 |  |  |  | 648.59 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
2 | 06/25Г-2 | Устройство утеплителя по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.049 до 137.874 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 70 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
3 | 06/25Г-3 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.179 до 137.908 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 398.75 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 85 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
4 | 06/25Г-4 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.183 до 137.912 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 398.75 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
5 | 06/25Г-5 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.187 до 137.916 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 398.75 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
6 | 06/25Г-6 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.980 до 137.049 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 114.95 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 75 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
7 | 06/25Г-7 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.984 до 137.053 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 114.95 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
8 | 06/25Г-8 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.988 до 137.057 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 114.95 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
9 | 06/25Г-9 | Устройство 1-го слоя пароизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.045 до 137.774 | 2025-06-06 | 2025-06-09 |  | 1154.41 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 73 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
10 | 06/25Г-10 | Устройство утеплителя по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.049 до 137.878 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | 121.7 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
11 | 06/25Г-11 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.179 до 137.908 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 349.81 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 71 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
12 | 06/25Г-12 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.183 до 137.912 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 349.81 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
13 | 06/25Г-13 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.187 до 137.916 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 349.81 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
14 | 06/25Г-14 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.980 до 137.049 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 242.41 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 69 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
15 | 06/25Г-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.984 до 137.053 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 242.41 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
16 | 06/25Г-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.988 до 137.057 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 242.41 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
17 | 06/25Г-17 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) -34/1(-0.015) /А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.960 до 137.180 |  |  | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 353.26 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
18 | 06/25Г-18 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) -34/1(-0.015) /А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.984 до 137.188 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 353.26 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
19 | 06/25Г-19 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) -34/1(-0.015) /А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.988 до 137.192 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 353.26 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
20 | 06/25Г-20 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 83 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
21 | 06/25Г-21 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
22 | 06/25Г-22 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
23 | 06/25Г-23 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | 2.12 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
24 | 06/25Г-24 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 46.17 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 86 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
25 | 06/25Г-25 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 46.17 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
26 | 06/25Г-26 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 46.17 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
27 | 06/25Г-27 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | 2.31 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
28 | 06/25Г-28 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 126.18 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 87 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
29 | 06/25Г-29 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 126.18 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
30 | 06/25Г-30 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 126.18 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
31 | 06/25Г-31 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | 6.31 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
32 | 06/25Г-32 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 72.24 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 82 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
33 | 06/25Г-33 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 72.24 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
34 | 06/25Г-34 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 72.24 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
35 | 06/25Г-35 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | 3.61 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
36 | 06/25Г-36 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.668 до 116.672 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 27.3 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 70 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
37 | 06/25Г-37 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.672 до 116.676 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 27.3 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
38 | 06/25Г-38 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.676 до 116.680 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 27.3 | Гидроизоляция рулонная битумно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
Formulas:
Дата = [Дата, row above]+1
Кон = [Кон, row above]+1

## ГИ для АОСР
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 06/25Г |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25Г-1 | Устройство 1-го слоя пароизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.045 до 137.774 |  |  |  | 648.59 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
2 | 06/25Г-2 | Устройство утеплителя по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.049 до 137.874 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 70 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
3 | 06/25Г-3 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.179 до 137.908 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 398.75 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 85 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
4 | 06/25Г-4 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.183 до 137.912 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 398.75 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
5 | 06/25Г-5 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.187 до 137.916 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 398.75 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
6 | 06/25Г-6 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.980 до 137.049 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 114.95 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 75 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
7 | 06/25Г-7 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.984 до 137.053 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 114.95 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
8 | 06/25Г-8 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) -24(-2.700) /А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.988 до 137.057 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 114.95 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
9 | 06/25Г-9 | Устройство 1-го слоя пароизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.045 до 137.774 | 2025-06-06 | 2025-06-09 |  | 1154.41 |  |  |  |  | 73 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
10 | 06/25Г-10 | Устройство утеплителя по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.049 до 137.878 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | 121.7 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
11 | 06/25Г-11 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.179 до 137.908 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 349.81 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 71 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
12 | 06/25Г-12 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.183 до 137.912 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 349.81 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
13 | 06/25Г-13 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции по покрытию в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.187 до 137.916 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 349.81 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
14 | 06/25Г-14 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.980 до 137.049 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 242.41 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 69 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
15 | 06/25Г-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.984 до 137.053 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 242.41 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
16 | 06/25Г-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) /А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.988 до 137.057 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 242.41 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
17 | 06/25Г-17 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) -34/1(-0.015) /А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.960 до 137.180 |  |  | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 353.26 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
18 | 06/25Г-18 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) -34/1(-0.015) /А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.984 до 137.188 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 353.26 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
19 | 06/25Г-19 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) -34/1(-0.015) /А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.988 до 137.192 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 353.26 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11 | 2024-07-25
20 | 06/25Г-20 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 83 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
21 | 06/25Г-21 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
22 | 06/25Г-22 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 42.31 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2024-07-25
23 | 06/25Г-23 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 125.294 до 130.309 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | 2.12 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
24 | 06/25Г-24 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 46.17 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 86 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
25 | 06/25Г-25 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 46.17 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
26 | 06/25Г-26 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 46.17 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
27 | 06/25Г-27 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 с отм. 126.457 до отм.129.888 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | 2.31 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
28 | 06/25Г-28 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 126.18 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 87 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
29 | 06/25Г-29 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 126.18 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
30 | 06/25Г-30 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 126.18 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7 | 2024-07-25
31 | 06/25Г-31 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | 6.31 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
32 | 06/25Г-32 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 72.24 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 82 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
33 | 06/25Г-33 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 72.24 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
34 | 06/25Г-34 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 72.24 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
35 | 06/25Г-35 | Устройство защитного слоя гидроизоляции пенополистиролом в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | 3.61 | Мастика битумно-полимерная Плиты пенополистирольные экструзионные | паспорт качества №275 от 04.12.2024 паспорт качества №FZ000253062 от 19.05.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
36 | 06/25Г-36 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.668 до 116.672 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | 27.3 | Праймер битумный Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №27 от 15.05.2025 паспорт качества №2 от 03.02.2025 |  |  | 70 |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
37 | 06/25Г-37 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.672 до 116.676 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции | 27.3 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25
38 | 06/25Г-38 | Устройство 3-го слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.676 до 116.680 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | Устройство защитного слоя гидроизоляции | 27.3 | Гидроизоляция рулонная битмуно-полимерная | паспорт качества №6 от 06.02.2025 |  |  |  |  | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2024-07-25

## Бетон для АОСР
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл
| 06/25Б |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25Б-1 | Бетонирование Стены СТм-1 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 131.095 до 134.095 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСТ B30F200W8 | 17 | 11-000026808 11-000026815 | 8 9 | 17.06.2025 17.06.2025 | 262 |  | 2025-06-23 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-17
2 | 06/25Б-2 | Бетонирование плиты перекрытия Пм-3-1 и Балок Бм-3-1, Бм-3-2 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-0.015) /А - Н с ПК98+20.051 по ПК98+32.351 на отм. 129.942 до 131.520 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСТ B30F200W8 | 122.7 | Реестр | 121 | 2025-06-17 | 261 |  | 2025-06-23 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-11
3 | 06/25Б-3 | Бетонирование плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А - Н с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 129.847 до 130.612 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | БСТ B30F200W8 | 158 | Реестр | 158 | 2025-06-17 | 260 |  | 2025-06-23 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-11
4 | 06/25Б-4 | Бетонирование Стены СТм-2-10 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.241 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 8 | 11-000026524 | 9 | 2025-06-15 | 259 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-11
5 | 06/25Б-5 | Бетонирование Стены СТм-2-12 в осях: 39(+1.150) - 40(-3.850) /Д(-2.050) - Л(-0.300) с ПК98+35.951 по ПК98+36.151 на отм. 127.240 до 129.780 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 5 | 15-000020982 | 5 | 2025-06-15 | 259 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
6 | 06/25Б-6 | Бетонирование Стены СТм-2-4 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 13 | 15-000020933 | 10 | 2025-06-15 | 258 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09
7 | 06/25Б-7 | Бетонирование Стены СТм-2-5 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Д(-0.300) - Д(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | БСТ B30F200W8 | 12 | 15-000020923 15-000020927 | 7 7 | 15.06.2025 15.06.2025 | 258 |  | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09
8 | 06/25Б-8 | Бетонирование Стены СТм-1 в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) /А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 121.928 до 124.928 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | БСТ B30F200W8 | 18 | 11-000026013 11-000026033 | 6 3 | 13.06.2025 13.06.2025 | 255 |  | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20 | 2025-06-11
9 | 06/25Б-9 | Бетонирование Плиты перекрытия Пм-2 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.695 до 131.095 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСТ B30F200W8 | 7 | 11-000025666 | 11.5 | 2025-06-11 | 251 |  | 2025-06-16 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
10 | 06/25Б-10 | Бетонирование Стены СТм-2-7 в осях: 36 - 37(-3.250) /А(+5.150) - Д(-0.300) с ПК98+53.751 по ПК98+57.101 на отм. 127.186 до 130.176 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСТ B30F200W8 | 6 | 11-000025666 | 11.5 | 2025-06-11 | 250 |  | 2025-06-16 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
11 | 06/25Б-11 | Бетонирование Стен СТм-2-9 и СТм-2-10 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 127.156 до 130.212 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСТ B30F200W8 | 13.79 | 11-000025631 11-000025652 | 10 10 | 11.06.2025 11.06.2025 | 249 |  | 2025-06-16 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-11
12 | 06/25Б-12 | Бетонирование керамзитобетона в осях: 38(+1.800) - 39(+1.150) / А(+5.400) - Д(-0.300) с ПК98+36.151 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.230 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | БСЛ В7,5F50W2 | 32 | Реестр | 34 | 2025-06-18 |  | 103 | 2025-06-24 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
13 | 06/25Б-13 | Бетонирование стены СТм-3-4 в осях: 34/1(+0.015) - 38 /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | БСТ B30F150W6 | 39 | Реестр | 32 | 2025-06-22 | 266 |  | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-19
14 | 06/25Б-14 | Бетонирование стены СТм-3-1 в осях: 40 - 42/1(-0.015) / Н - Н(-0.500) с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 130.642 до 134.220 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ B30F200W8 | 22 | 11-000027690 11-000027697 | 11 10 | 23.06.2025 23.06.2025 | 267 |  | 2025-06-28 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10 | 2025-06-19
15 | 06/25Б-15 | Бетонирование Стены СТм-3-16 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-1.850) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+21.891 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.523 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | БСТ B30F150W6 | 18 | Реестр | 17 | 2025-06-22 | 265 |  | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-20
16 | 06/25Б-16 | Бетонирование Стены СТм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38 / Н - Н(-0.500) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | БСТ B30F200W8 | 36 | Реестр | 32 | 2025-06-20 | 263 |  | 2025-06-25 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 06/25Б-17 | Бетонирование Лестницы Лм-3 в осях: 35(-0.120) - 35(+2.480) / Д(+0.300) - Л(-2.300) с ПК98+61.221 по ПК98+63.821 на отм. 127.156 до 129.096 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | БСТ B30F200W8 | 2 | 15-000020050 | 2 | 2025-06-09 | 241 |  | 2025-06-14 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ15
18 | 06/25Б-18 | Бетонирование колонн Км-3-1, Км-3-2, Км-3-3, Км-3-4 в осях: 40(-0.250) - 41(+0.400) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+25.501 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.207 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | БСТ B40F300W12 | 4.4 | 15-000021740 | 4.5 | 2025-06-21 | 264 |  | 2025-06-26 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
19 | 06/25Б-19 | Бетонирование керамзитобетона в осях: 36(+3.350) - 38(+1.800) / А(+5.400) - Д(-0.300) с ПК98+42.101 по ПК98+53.751 на отм. 127.187 до 130.212 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | БСЛ В7,5F50W2 | 61 | Реестр | 55 | 2025-06-13 |  | 100 | 2025-06-20 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
20 | 06/25Б-20 | Бетонирование плиты наклонного хода Пм-2-3 в осях: 38(+2.630) - 40(-1.963) / Д(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+34.065 по ПК98+41.272 на отм. 126.825 до 131.562 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | БСТ B30F200W8 | 37 | Реестр | 30 | 2025-06-24 | 270 |  | 2025-06-30 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ6
21 | 06/25Б-21 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) -27/1(-0.015) / А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.992 до 137.157 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСМ B25F1500W6 | 21 | 11-000025582 11-000025605 | 10 9 | 11.06.2025 11.06.2025 |  | 97 | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
22 | 06/25Б-22 | Бетонирование плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) / А - Н с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 129.912 до 131.592 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ B30F200W8 | 97 | Реестр | 82 | 2025-06-23 | 269 |  | 2025-06-30 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-11
23 | 06/25Б-23 | Бетонирование Стены СТм-3-11 в осях: 40(+0.720) - 41(+1.620) / А(+0.500) - А(+2.850) с ПК98+25.281 по ПК98+31.381 на отм. 130.645 до 134.512 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ B30F150W6 | 10 | 11-000027773 | 10 | 2025-06-23 | 268 |  | 2025-06-28 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
24 | 06/25Б-24 | Устройство выравнивающего слоя по покрытию в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.149 до 137.904 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСМ В15F150W4 | 19.71 | 04-000025280 04-000025281 | 10 10 | 11.06.2025 11.06.2025 |  | 98.1 | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
25 | 06/25Б-25 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / Е(-1.250) - Н(-2.750) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 137.191 до 138.016 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | БСМ В25F150W6 | 21.3 | 04-000025474 04-000025475 | 11 11 | 20.06.2025 20.06.2025 |  | 106.1 | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
26 | 06/25Б-26 | Бетонирование выравнивающего слоя в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / А(+6.650) - Е(-0.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.960 до 137.560 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | БСМ В15F150W4 | 20 | 04-000025190 04-000025191 | 10 10 | 05.06.2025 05.06.2025 |  | 93 | 2025-06-12 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
27 | 06/25Б-27 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 21/1(+0.015) - 24(-2.700) / А - Е(-1.250) с ПК99+44.391 по ПК99+61.676 на отм. 136.992 до 137.157 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСМ В25F150W6 | 11.49 | 04-000025413 | 12 | 2025-06-17 |  | 101.1 | 2025-06-24 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
28 | 06/25Б-28 | Устройство выравнивающего слоя по покрытию в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.149 до 137.904 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | БСМ В15F150W4 | 34.98 | Реестр | 36 | 2025-05-31 |  | 89 | 2025-06-07 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
29 | 06/25Б-29 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / Е(-1.250)- Н(-2.750) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 137.191 до 138.016 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | БСМ В25F150W6 | 34.98 | Реестр | 36 | 2025-06-17 |  | 101.1 | 2025-06-24 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
30 | 06/25Б-30 | Бетонирование выравнивающего слоя в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / А(+6.650) - Е(-0.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.960 до 137.560 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | БСМ В15F150W4 | 37.5 | Реестр | 39 | 2025-05-31 |  | 89 | 2025-06-07 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
31 | 06/25Б-31 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 24(-2.700) - 27/1(-0.015) / А - Е(-1.250) с ПК99+13.706 по ПК99+44.391 на отм. 136.992 до 137.157 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | БСМ В25F150W6 | 20.41 | 04-000025282 04-000025283 | 11 11 | 11.06.2025 11.06.2025 |  | 97 | 2025-06-18 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
32 | 06/25Б-32 | Устройство защитного слоя гидроизоляции покрытия в осях: 31(+2.700) - 34/1(-0.015) / А - Н с ПК98+64.151 по ПК98+82.991 на отм. 136.992 до 137.292 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | БСМ В25F150W6 | 35.33 | Реестр | 36 | 2025-06-20 |  | 106.1 | 2025-06-27 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
33 | 06/25Б-33 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) / Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.294 до 130.309 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | БСМ В15F150W4 | 0.85 | 04-000025256 | 2 | 2025-06-10 |  | 96.1 | 2025-06-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12
34 | 06/25Б-34 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 34/1(+0.015) - 37 / А с ПК98+50.501 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.888 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | БСМ В15F150W4 | 0.92 | 04-000025293 | 2 | 2025-06-12 |  | 98.2 | 2025-06-19 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
35 | 06/25Б-35 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 34/1(+0.015) - 41 / Н с ПК98+26.901 по ПК98+64.121 на отм. 126.457 до 129.958 |  |  | БСМ В15F150W4 | 2.52 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ7
36 | 06/25Б-36 | Устройство выравнивающего слоя стен в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) / А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 118.928 до 124.928 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | БСМ В15F150W4 | 1.44 | 04-000025315 | 2 | 2025-06-14 |  | 100.1 | 2025-06-21 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
37 | 06/25Б-37 | Бетонирование выравнивающего слоя в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.638 до 116.668 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | БСМ В15F150W4 | 1.02 | 04-000025180 | 2 | 2025-06-04 |  | 92.1 | 2025-06-11 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
38 | 06/25Б-38 | Устройство Защитного слоя гидроизоляции в погрузочной шахте в осях: 41(-0.675) - 42(-0.575) / А(-0.030) - А(-5.100) с ПК98+20.886 по ПК98+27.586 на отм. 116.680 до 116.720 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | БСМ В15F150W4 | 1.1 | 04-000025255 | 2 | 2025-06-10 |  | 96 | 2025-06-17 | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
39 | 06/25Б-39 | Бетонирование галтелей КПК-1 и КПК-2 в осях: 25(-1.120) - 27(-1.800) /Е(-2.674) - Е с ПК99+19.485 по ПК99+34.809 на отм. 137.061 до 137.560 |  |  | БСТ В15 | 4.68 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ11
40 | 06/25Б-40 | Бетонирование забутовки пазух в осях: 34/1 - 40 / Н - Н(+1.200) с ПК98+32.131 по ПК98+64.151 на отм. 124.326 до 127.622 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | БСТ В15 | 122.96 | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-000-00-ОС13
41 | 06/25Б-41 | Бетонирование разуклонки покрытия по ППТ с ПК97+93.985 по ПК98+20.020 с отм. 122.727 до отм. 122.894 |  |  | БСТ В15 | 14.25 | [6 empty] | ИМИП-МРАЛ1-РД-П0100-Л01-057-00-КЖ1

## Армир для АОСР
№ | № акта | Наименование работ | Дата |  | Бетон | Объем | Смесь |  |  | Лаба |  |  | Шифр | Согл | Армирование в опалубке
| 06/25А |  | Нач | Кон |  |  | № | Объем | Дата | УЗК | К | Дата |  | Дата
1 | 06/25А-1 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 131.095 до 134.095 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
2 | 06/25А-2 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 и Балок Бм-3-1, Бм-3-2 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-0.015) /А - Н с ПК98+20.051 по ПК98+32.351 на отм. 129.942 до 131.520 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-10
3 | 06/25А-3 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А - Н с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 129.847 до 130.612 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
4 | 06/25А-4 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-10 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.241 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
5 | 06/25А-5 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-12 в осях: 39(+1.150) - 40(-3.850) /Д(-2.050) - Л(-0.300) с ПК98+35.951 по ПК98+36.151 на отм. 127.240 до 129.780 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
6 | 06/25А-6 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-4 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
7 | 06/25А-7 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-5 в осях: 38(+1.800) - 40(+0.100) /Д(-0.300) - Д(+0.300) с ПК98+32.001 по ПК98+42.101 на отм. 127.213 до 129.933 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8 | 2025-06-09
8 | 06/25А-8 | Армирование в опалубке Стены СТм-1 в осях: 41(+0.500) - 42(-1.800) /А(-0.030) - А(-3.900) с ПК98+22.116 по ПК98+26.416 на отм. 121.928 до 124.928 | 2025-06-07 | 2025-06-12 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ20
9 | 06/25А-9 | Армирование в опалубке Плиты перекрытия Пм-2 в кабельной шахте в осях: 33(+0.740) - 34/1(-0.015) /Н(+0.030) - Н(+3.250) с ПК98+64.151 по ПК98+68.951 на отм. 130.695 до 131.095 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-001-01-КЖ12 | 2025-06-04
10 | 06/25А-10 | Армирование в опалубке Стены СТм-2-7 в осях: 36 - 37(-3.250) /А(+5.150) - Д(-0.300) с ПК98+53.751 по ПК98+57.101 на отм. 127.186 до 130.176 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
11 | 06/25А-11 | Армирование в опалубке Стен СТм-2-9 и СТм-2-10 в осях: 34/1(+0.015) - 38(+1.800) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+42.101 по ПК98+64.121 на отм. 127.156 до 130.212 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
13 | 06/25А-13 | Армирование в опалубке стены СТм-3-4 в осях: 34/1(+0.015) - 38 /Л(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
14 | 06/25А-14 | Армирование в опалубке стены СТм-3-1 в осях: 40 - 42/1(-0.015) / Н - Н(-0.500) с ПК98+20.051 по ПК98+32.101 на отм. 130.642 до 134.220 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
15 | 06/25А-15 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-16 в осях: 40(-0.250) - 42/1(-1.850) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+21.891 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.523 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18
16 | 06/25А-16 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-1 в осях: 34/1(+0.015) - 38 / Н - Н(-0.500) с ПК98+43.901 по ПК98+64.121 на отм. 130.547 до 134.158 | 2025-06-14 | 2025-06-19 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ10
17 | 06/25А-17 | Армирование в опалубке Лестницы Лм-3 в осях: 35(-0.120) - 35(+2.480) / Д(+0.300) - Л(-2.300) с ПК98+61.221 по ПК98+63.821 на отм. 127.156 до 129.096 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ15
18 | 06/25А-18 | Армирование в опалубке колонн Км-3-1, Км-3-2, Км-3-3, Км-3-4 в осях: 40(-0.250) - 41(+0.400) / Г(-0.250) - М(+0.250) с ПК98+25.501 по ПК98+32.351 на отм. 131.492 до 134.207 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11
20 | 06/25А-20 | Армирование в опалубке плиты наклонного хода Пм-2-3 в осях: 38(+2.630) - 40(-1.963) / Д(-0.300) - Л(+0.300) с ПК98+34.065 по ПК98+41.272 на отм. 126.825 до 131.562 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ6
22 | 06/25А-22 | Армирование в опалубке плиты перекрытия Пм-3-1 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) / А - Н с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 129.912 до 131.592 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ9 | 2025-06-16
23 | 06/25А-23 | Армирование в опалубке Стены СТм-3-11 в осях: 40(+0.720) - 41(+1.620) / А(+0.500) - А(+2.850) с ПК98+25.281 по ПК98+31.381 на отм. 130.645 до 134.512 | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  |  | Реестр | [5 empty] | ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ11 | 2025-06-18