## -1- (hidden)
Уровень земли
Верх обсадной трубы
Насыпной грунт: суглинистый, реже супесчаный и песчаный грунт, со щебнем кирпича, бетона и строительным мусором
Низ обсадной трубы
Забой скважины
проект.
факт.
Положение скважины в плане:
Примечания:
-отклонения скважины в плане даны в милиметрах
Реконструкция Дмитровского шоссе. Реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским шоссе, район Северный,СВАО г. Москвы
Изм. Кол.уч. | Лист №док. | Подпись | Дата
Мастер |  |  |  | Автодорожный тоннель. СВСиУ. Съезд С-8. Закладное крепление на ПК 809 - ПК 817+3,45 |  |  |  | Лист | Листов
Геодезист | [6 empty] | ИД
ООО"Капиталстрой"

## -2- (hidden)
Верх двутавра
проект.
факт.
Уровень земли
#REF!
[6 empty] | #REF! | Насыпной грунт: суглинистый, реже супесчаный и песчаный грунт, со щебнем кирпича, бетона и строительным мусором
Верх обсадной трубы
#REF!
#REF!
Низ двутавра
проект. |  |  |  |  | Низ обсадной трубы
факт. | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Забой скважины
проект. | #REF! |  | #REF!
факт. | #REF!
Реконструкция Дмитровского шоссе. Реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским шоссе, район Северный,СВАО г. Москвы
Изм. Кол.уч. | Лист №док. | Подпись | Дата
Мастер |  |  | #REF! | Автодорожный тоннель. СВСиУ. Съезд С-8. Закладное крепление на ПК 809 - ПК 817+3,45 |  |  | Стадия | Лист | Листов
Геодезист | #REF! | [5 empty] | ИД
ООО"Капиталстрой"

## АОСР бетон
Объект капитального строительства |  | Рублево-Архангельская линия Московского метрополитена, станция
метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая Роща". 1 этап: Участок линии от ст. "Шелепиха" до станции
"Бульвар Карбышева" с тупиками за ст. "Бульвар Карбышева". Станционный комплекс "Звенигородская".
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
знамени метрополитен им. В.И.Ленина» (ГУП "Московский метрополитен"), ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2, тел. (495) 622-17-91. Саморегулируемая организация Ассоциация
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
"Объединение подрядчиков в строительстве". ОГРН 1087799040230, ИНН 7704275614
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо осуществляющее строительство |  |  | АО "Мосинжпроект", ОГРН 1107746614436, ИНН 7701885820,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
101990, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1, тел. (495) 625-25-44. Саморегулируемая организация
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз дорожно-транспортных строителей "СОЮЗДОРСТРОЙ", ОГРН 1097799003323, ИНН 7701016700
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  | АО "Мосинжпроект"; ОГРН 1107746614436,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ИНН 7701885820, 101990, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1, тел.: (495) 625-25-44; Саморегулируемая организация
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз дорожных проектных организаций "РОДОС", ОГРН 1097799008890, ИНН 7743088946
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№06/25Б-4 | [5 empty] | 20.06.2025
(дата составления акта)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам
строительного контроля | Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ линейных объектов 1
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Дирекции строящегося метрополитена Ушанов О.И., приказ № ДСМ-01-06-22 от 06.03.2024 г., идентификационный
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
номер в национальном реестре специалистов в области строительства С-50-187236 от 13.11.2023г., ГУП
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
"Московский метрополитен", ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150,129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2.
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  | Главный специалист производственного управления
производственного департамента дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Бирин А.С.,
приказ № 78 от 28.01.2025 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Ведущий инженер отдела качества общестроительных работ управления качества
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер
общестроительных работ департамента качества АО "Мосинжпроект" Сироткин К.В.,
в национальном реестре специалистов в области строительства,
С-77-218302 от 03.08.2020 г., приказ №1174 от 25.10.2023 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Ведущий инженер группы авторского надзора Меджидов Р.М., приказ №130/1 от 22.07.2024 г.; ООО "Институт
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
"Мосинжпроект", ОГРН 5157746085173, ИНН 9701021862, 101000, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. Саморегулируемая
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
организация Союз дорожных проектных организаций "РОДОС", ОГРН 1097799008890, ИНН 7743088946
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка №2 Сартаков М.В., приказ №32 от 01.08.2024 г.; ООО «ТМГ», ОГРН 1187746101146,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
ИНН 7704450802, 123308, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |  |  |  | Ведущий инженер по строительному контролю
отдела строительного контроля производственно-технического управления АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
Переверзин В.А., приказ № ПР-52-24 от 29.07.2024 г.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  | ООО «ТМГ»
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Бетонирование Стены СТм-2-10 в осях: 38(+1.800) - 40(-0.250) /А(+5.150) - Д(-2.050) с ПК98+32.351 по ПК98+42.101 на отм. 127.222 до 130.241
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
ООО «Институт «Мосинжпроект», ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0100-СТ01-002-01-КЖ8
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
БСТ B30F200W8 - документ о качестве бетонной смеси заданного состава качества партии №11-000026524 от 15.06.2025
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №06/25Б-4 от 15.06.2025
Протокол оценки прочности бетона монолитных железобетонных конструкций №259-УЗК/2/1.3В-2025 от 20.06.2025
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ |  | 15.06.2025
окончания работ |  | 15.06.2025
6. Работы выполнены в соответствии с |  |  | требованиями технических регламентов,
Градостроительным кодексом РФ, иных нормативно-правовых актов и проектной документации
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
по проекту
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-техническогообеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в 6 (шести) экземплярах.
Приложения:
Документ о качестве бетонной смеси заданного состава качества партии №11-000026524 от 15.06.2025
Протокол оценки прочности бетона монолитных железобетонных конструкций №259-УЗК/2/1.3В-2025 от 20.06.2025
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам
строительного контроля |  |  |  | Ушанов О.И.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Бирин А.С.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства) |  |  |  | Сироткин К.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Меджидов Р.М
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Сартаков М.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц |  |  |  | Переверзин В.А.
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР армир
Объект капитального строительства |  | Рублево-Архангельская линия Московского метрополитена, станция
метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая Роща". 1 этап: Участок линии от ст. "Шелепиха" до станции
"Бульвар Карбышева" с тупиками за ст. "Бульвар Карбышева". Станционный комплекс "Звенигородская".
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
знамени метрополитен им. В.И.Ленина» (ГУП "Московский метрополитен"), ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2, тел. (495) 622-17-91. Саморегулируемая организация Ассоциация
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
"Объединение подрядчиков в строительстве". ОГРН 1087799040230, ИНН 7704275614
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо осуществляющее строительство |  |  | АО "Мосинжпроект", ОГРН 1107746614436, ИНН 7701885820,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
101990, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1, тел. (495) 625-25-44. Саморегулируемая организация
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз дорожно-транспортных строителей "СОЮЗДОРСТРОЙ", ОГРН 1097799003323, ИНН 7701016700
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  | АО "Мосинжпроект"; ОГРН 1107746614436,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ИНН 7701885820, 101990, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1, тел.: (495) 625-25-44; Саморегулируемая организация
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз дорожных проектных организаций "РОДОС", ОГРН 1097799008890, ИНН 7743088946
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
(дата составления акта)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам
строительного контроля | Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ линейных объектов 1
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Дирекции строящегося метрополитена Ушанов О.И., приказ № ДСМ-01-06-22 от 06.03.2024 г., идентификационный
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
номер в национальном реестре специалистов в области строительства С-50-187236 от 13.11.2023г., ГУП
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
"Московский метрополитен", ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150,129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2.
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  | Главный специалист производственного управления
производственного департамента дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Бирин А.С.,
приказ № 78 от 28.01.2025 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Ведущий инженер отдела качества общестроительных работ управления качества
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер
общестроительных работ департамента качества АО "Мосинжпроект" Сироткин К.В.,
в национальном реестре специалистов в области строительства,
С-77-218302 от 03.08.2020 г., приказ №1174 от 25.10.2023 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Ведущий инженер группы авторского надзора Меджидов Р.М., приказ №130/1 от 22.07.2024 г.; ООО "Институт
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
"Мосинжпроект", ОГРН 5157746085173, ИНН 9701021862, 101000, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1. Саморегулируемая
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
организация Союз дорожных проектных организаций "РОДОС", ОГРН 1097799008890, ИНН 7743088946
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка №2 Сартаков М.В., приказ №32 от 01.08.2024 г.; ООО «ТМГ», ОГРН 1187746101146,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
ИНН 7704450802, 123308, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |  |  |  | Ведущий инженер по строительному контролю
отдела строительного контроля производственно-технического управления АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
Переверзин В.А., приказ № ПР-52-24 от 29.07.2024 г.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  | ООО «ТМГ»
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ
окончания работ
6. Работы выполнены в соответствии с |  |  | требованиями технических регламентов,
Градостроительным кодексом РФ, иных нормативно-правовых актов и проектной документации
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
по проекту
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-техническогообеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в 6 (шести) экземплярах.
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам
строительного контроля |  |  |  | Ушанов О.И.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Бирин А.С.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства) |  |  |  | Сироткин К.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Меджидов Р.М
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Сартаков М.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц |  |  |  | Переверзин В.А.
(фамилия, инициалы, подпись)